## 开发版本详细计划
《暴走萌宠》研发进度规划及版本计划 | [14 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
| 计划中 |  |  |  | 进行中 | 已完成 | 延期 | 休假日 |  | 最晚完成日 |  |  |  |  | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [8 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周
| 职能 | 版本 | 优先级 | 工作内容 |  |  |  |  | 开发周期（天） | 负责人 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 登录API制作 |  |  |  |  | 2 | 陈鹏飞 | bar: 28 to 第1周 5
| 【服务器】 | 1测 | 2 | 课程详情API制作 |  |  |  |  | 2 | 陈鹏飞 | bar: 28 to 第1周 5
| 【服务器】 | 1测 | 2 | 乐器详情API制作 |  |  |  |  | 2 | 陈鹏飞 | bar: 28 to 第1周 5
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 订单支付API制作 |  |  |  |  | 1 | 陈鹏飞 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3; 第1周 5 to 第1周 6
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 订购API制作 |  |  |  |  | 1 | 陈鹏飞 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 5
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 确认订单-选择地址API制作 |  |  |  |  | 1 | 陈鹏飞 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 5
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 搜索API制作 |  |  |  |  | 1 | 陈鹏飞 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 4
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 帮助中心API制作 |  |  |  |  | 2 | 陈鹏飞
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 投诉建议API制作 |  |  |  |  | 2 | 陈鹏飞
| 【服务器】 | 1测 | 2 | 课程中心-日历API制作 |  |  |  |  | 2 | 陈鹏飞
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 学员反馈API制作 |  |  |  |  | 2 | 陈鹏飞 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 注册API |  |  |  |  | 2 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 课程展示API |  |  |  |  | 2 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 轮播图API |  |  |  |  | 2 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 1 | 获得所有乐器的API |  |  |  |  | 2 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 2 | 更换头像API |  |  |  |  | 1 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 2 | 获取个人资料API（给头像） |  |  |  |  | 1 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 2 | 上传作品API |  |  |  |  | 1 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 2 | 删除作品 |  |  |  |  | 1 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3
| 【服务器】 | 1测 | 3 | 系统消息的API |  |  |  |  | 1 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 4
| 【服务器】 | 1测 | 3 | 发布反馈的API |  |  |  |  | 1 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 4
| 【服务器】 | 1测 | 3 | 编辑收货人的地址API |  |  |  |  | 1 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3; 第1周 5
| 【服务器】 | 1测 | 3 | 预约订单界面的API |  |  |  |  | 1 | 黄志伟 | bar: 30; 第1周 1 to 第1周 3; 第1周 5